## Pisco Tecnología Feb_Mar
Avance Financiero Febrero - Marzo 2019
(Nuevos Soles, %)
Descripción |  | Febrero - Marzo | 2019 | % avance | Adquisiciones relevantes
2019
COMPONENTE I: HABILITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS |  | 331238.7439 | 1126132.4315 | 29.41%
| Acción 1.1 Verificación de los laboratorios de las 12 IIEE | 1000 | 1000 | 100%
| Acción 1.2 Compras para las instalaciones eléctricas, de seguridad, equipamiento, materiales y software | 219072.0075 | 638372.0015 | 34.32% | - Se han adquirido e instalado diversos equipos, materiales y herramientas para la implementación de los colegios de San Martín y Banderas del Perú: • Módulos de electricidad: compuestos por módulos de aprendizaje continuo para el taller de electricidad: 5 en el colegio Bancderas del Perú y 5 en el colegio José de San Martín (Módulo de instalaciones eléctricas domiciliarias, instalaciones eléctricas industriales, arranque de motores, sistema de bombeo de agua y detección de humo) • Equipos electrónicos: Megometro, Amperímetro, Telurómetro, Caudalímetros, etc. • Herramientas. Alicates, desarmadores, etc. • Equipos de Seguridad: Lentes, botas, uniforme, guantes. • Materiales: Cables, transistores, resistores, etc.
| Acción 1.3 Instalación de la oficina del proyecto | 108766.7364 | 462560.43 | 23.51% | - Instalación de Oficina Talento Pisco (Alipio Ponce 372, Pisco): • Amoblamiento de la oficina del proyecto • Acondicionamiento (estructura de drywall y metal) • Mobiliarios (escritorios, sillas, sala de reuniones) • Equipos (computadoras, proyectores, impresoras) • Servicios (agua, luz, desagüe, teléfono, internet) • Utiles de escritorio. - Equipo profesional de implementación del Proyecto Pisco Tecnología: • Directorio CCD • 01 Jefe de proyecto • 01 especialista en electricidad • 01 especialista en electrónica • 01 coordinador • 01 compañante de electricidad • Personal de soporte, logística y seguridad
| Acción 1.4 Implementación de la plataforma virtual y herramientas digitales | 0 | 10000 | 0%
| Acción 1.5 Transporte de las compras | 1200 | 6000 | 20%
| Acción 1.6 Instalación de las compras | 1200 | 6000 | 20%
| Acción 1.7 Transferencia de propiedad | 0 | 600 | 0%
| Acción 1.8 Mantenimiento | 0 | 1600 | 0%
COMPONENTE II: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA |  | 154827.0305 | 381849.0762 | 40.55%
| Acción 2.1 Diseño, preparación, impresión y distribución de manuales para docentes | 185 | 185 | 100%
| Acción 2.2 Diseño, preparación, impresión y distribución de manuales para estudiantes | 16942.5 | 16942.5 | 100% | - Impresión de manuales de educación tecnológica: 800 manuales de electricidad y 800 manuales de electrónica (aporx. 80 páginas por manual)
| Acción 2.3 Capacitar a los docentes y profesores maestros en los temas necesarios para la enseñanza a los estudiantes y para los exámenes de certificación. | 137348.0305 | 343370.0762 | 40% | - Inicio de capacitación a docentes en educación tecnológica por parte de la Asociación Educativa CETEMIN: • 04 talleres de capacitación. • Electricidad: 13 participantes entre docentes (10), instructores (1) y personal CCD (2) • Electrónica: 8 participantes entre docentes (5), instructores (1) y personal CCD (2)
| Acción 2.4 Capacitar a los docentes en la metodología del proyecto. | 351.5 | 351.5 | 100%
| Acción 2.5 Otorgamiento de incentivos para docentes | 0 | 21000 | 0%
COMPONENTE III: DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES |  | 903.6 | 100129.3333 | 0.9024%
| Acción 3.1 Examen de entrada a los alumnos | 903.6 | 903.6 | 100%
| Acción 3.2 Desarrollo de las clases y asesorías para los estudiantes | 0 | 3614.4 | 0%
| Acción 3.3 Certificaciones CETEMIN y UNI | 0 | 95611.3333 | 0%
COMPONENTE IV: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y ACCIÓN DE CONTINGENCIA |  | 44775.14 | 155325 | 28.83%
| Acción 4.1 Elaborar expedientes de seguimiento para cada grupo de estudiantes y poder medir su rendimiento | 532.5 | 5325 | 10%
| Acción 4.2 Prever acciones de contingencia en caso de algún siniestro | 44242.64 | 150000 | 29.5% | - Adecuacnión adicional de los laboratorios de electricidad y electrónica de los colegio de José de San Martín y Banderas del Perú
TOTAL |  | 531744.5144 | 1763435.841 | 30.15%

## Pisco Tecnología Abr
Avance Financiero Abril 2019
(Nuevos Soles, %)
Descripción |  | Abril | 2019 | % avance | Adquisiciones relevantes
2019
COMPONENTE I: HABILITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS |  | 160843.6181 | 1126132.4315 | 14.28%
| Acción 1.1 Verificación de los laboratorios de las 12 IIEE | 0 | 1000 | 0%
| Acción 1.2 Compras para las instalaciones eléctricas, de seguridad, equipamiento, materiales y software | 117065.4381 | 638372.0015 | 18.34% | - Se han adquirido diversos equipos, materiales y herramientas para la implementación de los laboratorios de electricidad y/o electrónica de los colegios Beatita de Humay, Fé y Alegria 77 y Raúl Porras Barrenechea: • Módulos de electricidad: compuestos por módulos de aprendizaje continuo para el taller de electricidad: Módulo de instalaciones eléctricas domiciliarias, instalaciones eléctricas industriales, arranque de motores, sistema de bombeo de agua y detección de humo. • Equipos electrónicos: Megometro, Amperímetro, Telurómetro, Caudalímetros, etc. • Herramientas. Alicates, desarmadores, etc. • Equipos de Seguridad: Lentes, botas, uniforme, guantes. • Materiales: Cables, transistores, resistores, etc.
| Acción 1.3 Instalación de la oficina del proyecto | 41228.18 | 462560.43 | 8.913% | - Gastos de operación y mantenimiento de Oficina Talento Pisco (Alipio Ponce 372, Pisco) - Equipo profesional de implementación del Proyecto Pisco Tecnología: • Directorio CCD • 01 Jefe de proyecto • 01 especialista en electricidad • 01 especialista en electrónica • 01 coordinador • 01 compañante de electricidad • Personal de soporte, logística y seguridad
| Acción 1.4 Implementación de la plataforma virtual y herramientas digitales | 0 | 10000 | 0%
| Acción 1.5 Transporte de las compras | 1200 | 6000 | 20%
| Acción 1.6 Instalación de las compras | 1200 | 6000 | 20%
| Acción 1.7 Transferencia de propiedad | 150 | 600 | 25%
| Acción 1.8 Mantenimiento | 0 | 1600 | 0%
COMPONENTE II: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA |  | 34337.0076 | 381849.0762 | 8.992%
| Acción 2.1 Diseño, preparación, impresión y distribución de manuales para docentes | 0 | 185 | 0%
| Acción 2.2 Diseño, preparación, impresión y distribución de manuales para estudiantes | 0 | 16942.5 | 0%
| Acción 2.3 Capacitar a los docentes y profesores maestros en los temas necesarios para la enseñanza a los estudiantes y para los exámenes de certificación. | 34337.0076 | 343370.0762 | 10% | - Capacitación a docentes en educación tecnológica por parte de la Asociación Educativa CETEMIN: • 03 talleres de capacitación • Electricidad: 13 participantes entre docentes (10), instructores (1) y personal CCD (2) • Electrónica: 8 participantes entre docentes (5), instructores (1) y personal CCD (2)
| Acción 2.4 Capacitar a los docentes en la metodología del proyecto. | 0 | 351.5 | 0%
| Acción 2.5 Otorgamiento de incentivos para docentes | 0 | 21000 | 0%
COMPONENTE III: DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES |  | 0 | 100129.3333 | 0%
| Acción 3.1 Examen de entrada a los alumnos | 0 | 903.6 | 0%
| Acción 3.2 Desarrollo de las clases y asesorías para los estudiantes | 0 | 3614.4 | 0%
| Acción 3.3 Certificaciones CETEMIN y UNI | 0 | 95611.3333 | 0%
COMPONENTE IV: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y ACCIÓN DE CONTINGENCIA |  | 17034.5 | 155325 | 10.97%
| Acción 4.1 Elaborar expedientes de seguimiento para cada grupo de estudiantes y poder medir su rendimiento | 532.5 | 5325 | 10%
| Acción 4.2 Prever acciones de contingencia en caso de algún siniestro | 16502 | 150000 | 11% | - Se ha efectuado contratos para el posterior mejoramiento de las condiciones de infraestructura para la implementación de los laboratorios en los colegios de Beatita de Humay, Fe y Alegría 77 y Raúl Porras Barrenechea.
TOTAL |  | 212215.1257 | 1763435.841 | 12.03%